## Sheet1
Titulo | Rol del responsable | Nombre del responsable | Fecha de término esperada | % Completado | Comentarios
Estado del campo (ocupado, desocupado) | Desarrollo | Josué Castro | 2017-09-27 | 30%
Guardar en bases de datos, desplegar información | Desarrollo | Alex José Baltodano | 2017-09-20 | 90%
Boton para poder acceder al campo | Desarrollo | Alex José Baltodano | 2017-09-20 | 90%
Boton para salir de la ventana | Desarrollo | Alex José Baltodano | 2017-09-20 | 90%
Boton para hacer el update en la base de datos | Desarrollo | Alex José Baltodano | 2017-09-20 | 50%
Boton para insertar en la base de datos | Desarrollo | Alex José Baltodano | 2017-09-20 | 50%
Cambio en la base de datos | Desarrollo | Josué Castro | 2017-09-27 | 80%
Mostrar en el campo de ocupado o desocupado el valor correcto | Desarrollo | Josué Castro | 2017-09-27 | 70%
Cambiar valores en tablas de base de datos | Desarrollo | Josué Castro | 2017-09-20 | 100%
Corregir la hora en el sistema | Desarrollo | Josué Castro | 2017-09-27 | 0%
Botón de cerrar para devolver al campo de parqueos | Desarrollo | Alex José Baltodano | 2017-09-20 | 100%
Botón de aceptar para continuar con la entrada de vehículos | Desarrollo | Alex José Baltodano | 2017-09-27 | 100%
Agregar campo de placa | Desarrollo | Alex José Baltodano | 2017-09-27 | 80%
Agregar campo de tipo de medio | Desarrollo | Greivin Barrantes | 2017-09-27 | 80%
Agregar campo de campo | Desarrollo | Greivin Barrantes | 2017-09-27 | 80%
Insertar el campo a la base de datos con valor de placa, tipo y campo | Desarrollo | Greivin Barrantes | 2017-09-27 | 50%
…faltan carácterísticas que se hablarán en reuniones posteriores

## 11-9-17
Presentes: todo el grupo de trabajo. Iteration review 11 de Septiembre de 2017
Alex:
Ingreso de vehículos, está trabajando en el botón de salida (update).
Va a trabajar en actualizar el campo y dejar en rojo.
Va a trabajar en los campos que faltan para los botones
Josué:
Correcciones a la base de datos.
Andrés:
José Carlos:
Lista de completación.